## Planilha1
Id | Descrição do Risco | Probabilidade 1- Baixa 2-Média 3- Alta | Impacto 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de risco (P)x(I) | Ação -Evitar - Mitigar | Como?
1 | Falta de Conhecimento | Média | Médio | 4 | Mitigar | Auxiliar os integrantes da Squad nos conteúdos e acompanhar as atividades. | IMPACTO | alto(3) | ID 2 Fator de risco (3) | ID 3 Fator de risco (6) | ID 5 Fator de risco (6)
2 | Turn - Over | Baixa | Alto | 3 | Mitigar | Dialogar com o time, para reorganizar as atividades, deixar um ambiente confortável e organizado para o trabalho e incentivar a continuar até o final, reconhecendo o mesmo e mostrando o quanto ele é importante para o nosso projeto. |  | médio(2) |  | ID 1 Fator de risco (4) | ID 6 Fator de risco (2)
3 | Atraso em Entregas | Media | Alto | 6 | Evitar | Conversar sobre responsabilidade, entender que todo mundo precisa fazer as tarefas, pois temos prazos a cumprir e se houver atrasos conversar com o cliente e negociar o tempo se possível, porém evitando incidentes parecidos. |  | baixo(1) |  | ID 4 Fator de Risco (2)
4 | Escopo não está claro | Baixa | Médio | 2 | Mitigar | Entender o contexto e o negócio, analisar possibilidades e probabilidades, pensar como o cliente e informar ao Product Owner o que está acontecendo para podermos entrar em contato com o cliente e entender mais claramente sobre a necessidade. |  |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
5 | Captação de Dados não ser realizada com Êxito | Média | Alto | 6 | Evitar | Realizar um Check-Up nos equipamentos e códigos antes da homologação com o cliente para não haver surpresas. |  |  | PROBABILIDADE
6 | Perda do Profissional Chave | Baixa | Médio | 2 | Mitigar | Dialogar com o profissional, pedir para repassar conhecimentos antes da sua saída se possível, pois necessitamos de alguém para suprir a sua falta sem causar um congelamento no andamento do projeto